## Slide 1
TSP 启动会议汇报
FIM 测评平台
项目方案
自主团队 + Scrum 迭代 + TSP 度量控制
4 人
跨职能团队
TSP 与 Scrum 双角色
14 天
核心平台上线
3 个 Sprint + 验收
276 人时
计划工作量
总容量 280 人时
Day 8
最小闭环可演示
提交 + 评测 + 榜单
目标：交付可上线运行、可审计、可扩展的 FIM 测评平台最小可用版本

## Slide 2
方案边界
把分散的评测步骤组织成可审计的完整服务
来源：FIM测评平台项目策划方案.md
02
1
提交同步
OBS / STS
2
模型校验
目录与关键文件
3
评测编排
队列 / 状态 / 日志
4
后端推理
MindSpeed 优先
5
指标恢复
EM / ES / 复读 / TLE
6
报告发布
内部报告 / 公开榜单
平台的可信基础
固定数据集、评分源码、后端版本、采样参数和提交截止策略；保存评测元数据与重算入口。

## Slide 3
团队组成
四人跨职能配置，以专业主责和关键模块互备降低单点风险
来源：FIM测评平台项目策划方案.md
03
张
张天翔
TL / 支持经理
Scrum Master
总体协调、OBS/STS、任务编排、DevOps
备份：后端 API、故障恢复
李
李屹帆
计划经理 / 产品负责人
Product Owner
需求拆解、API 契约、前端控制台
备份：E2E、用户培训
傅
傅彦翎
开发经理
开发团队成员
Worker、MindSpeed 适配、指标恢复
备份：架构、性能优化
刘
刘盘
质量经理 / 过程经理
开发团队成员
测试、权限安全、校验、报告榜单
备份：实时日志、数据库
分配考虑 1：能力匹配
分配考虑 2：职责闭环
分配考虑 3：前后端并行
分配考虑 4：高风险前置
分配考虑 5：关键模块互备
开发团队整体对每个 Sprint 的可发布增量负责，不设置“只属于某个人”的责任孤岛。

## Slide 4
交付与节点
交付物按可评审、可演示、可验收三个层级逐步收敛
来源：FIM测评平台项目策划方案.md
04
Day 1-4
设计基线
需求规格 / WBS / API 草案
数据库模型 / Docker Compose / CI
任务状态机原型
Day 5-8
主链路闭环
OBS/STS / 模型校验器
Worker 队列 / MindSpeed adapter
实时日志原型
Day 9-12
质量与发布
指标计算 / 内部报告 / 公开榜单
学生查分 / 管理员配置
测试报告
Day 13-14
验收交付
部署说明 / 用户手册 / 演示数据
验收报告 / 发布版本
质量报告与项目总结
最终提交覆盖：文档、软件、配置、测试与运维五类产物。

## Slide 5
质量机制
质量活动嵌入每个 Sprint，用完成定义把措施变成发布门禁
来源：FIM测评平台项目策划方案.md
05
1
需求与设计前移
优先级 ≥4 的 PBI 必须有验收标准；重大设计问题关闭后才进入开发。
2
持续自动检查
ruff / mypy / ESLint / Prettier 纳入 CI，阻塞级问题不允许合并。
3
分层测试
单元、集成、E2E、安全与故障测试覆盖核心业务链路。
4
非作者评审
每个 MR 至少一名非作者评审，代码评审覆盖率目标 ≥95%。
5
契约与数据门禁
generation JSONL 必须通过 schema 校验；榜单只按字段白名单发布。
6
演示环境验收
权限、敏感信息边界、文档与 CI 全部满足后，PBI 才能进入 Done。
Definition of Done：合并主分支 + CI 通过 + 关键测试 + 文档记录 + 安全检查 + 评审关闭 + 演示验收
发布目标：P0/P1 缺陷 = 0；P2 缺陷 ≤ 2 且有规避方案。

## Slide 6
效果度量
覆盖率、评审率和过程指标共同验证质量措施是否有效
来源：FIM测评平台项目策划方案.md
06
≥85%
核心 API 单元测试
核心后端模块
≥90%
适配与指标测试
核心评测链路
≥95%
代码评审覆盖率
重要模块非作者评审
≥8 条
关键链路通过
集成与端到端测试
质量效果检查
核心 API 覆盖率
≥85%
适配与指标覆盖率
≥90%
代码评审覆盖率
≥95%
敏感过滤用例
100%
TSP 过程度量
A/FR ≈ 0.73
PQI 下限 ≈ 0.41
燃尽图每日更新
连续两天高于计划 10 点以上，立即触发重新计划。

## Slide 7
日程与估算
关键节点由功能依赖、外部风险、复用程度和 280 人时容量共同形成
来源：FIM测评平台项目策划方案.md
07
Day 1-4
冻结需求与契约
架构 / API / DevOps
Day 5-8
前后端并行开发
主链路最小闭环
Day 9-12
指标、报告与测试
发布候选版本
Day 13-14
部署、培训、验收
修复与发布
PROBE 估算考虑
功能边界与异常分支
安全 / 可靠 / 可观测要求
外部依赖强度
已有能力复用程度
角色数量与联调复杂度
4 人 × 14 天 × 5 小时 = 280 人时
计划 276 人时，显式缓冲 4 人时

## Slide 8
紧周期策略
不是压缩所有工作，而是保护核心链路并提前消除集成风险
来源：FIM测评平台项目策划方案.md
08
API 契约 Day 4 冻结
前端 Day 5 起使用 mock API，与后端并行。
高风险 Spike 前置
OBS/STS、MindSpeed、JSONL schema 在 Sprint 2 前半完成。
质量嵌入 Sprint
每个 Sprint 第 4 天固定评审与回顾。
Day 8 冻结新增需求
之后只修复缺陷并完善核心链路。
优先保障 PBI-01 至 PBI-12
延后多后端完整适配、高级可视化、榜单回滚。
复用而非重写
封装现有 MindSpeed、evaluator、聚合报告和榜单能力。
兜底路径：真实后端不可用时，使用 mock backend 与已有 raw 结果演示完整链路。

## Slide 9
风险管理
优先处理后端环境、进度、外部服务、安全与指标兼容五类高风险
来源：FIM测评平台项目策划方案.md
09
风险
内容
优先级 × 可能性
应对
R2
MindSpeed / NPU 不可用
3 × 4
mock + sample raw；版本记录；容器隔离
R6
14 天内功能过多
3 × 4
保障 PBI-01~12；Day 8 后冻结新增需求
R3
STS / OBS 中断或过期
3 × 3
凭证刷新、断点续传、重试、失败显式化
R5
JSONL 与 evaluator 不兼容
3 × 3
schema 校验、契约测试、golden cases
R4
榜单泄露路径或样本
3 × 2
字段白名单；安全测试 100%；阻断发布
风险响应原则：前置验证、自动阻断、可降级演示、可重试恢复、任务可转交。

## Slide 10
最终承诺
我们能完成：
以可运行闭环为优先，用度量控制质量、用优先级管理范围、用 mock 与复用能力化解外部依赖，在 14 天内交付满足验收预期的 FIM 测评平台核心版本。
目标
核心平台可上线运行
质量
P0/P1 清零，核心测试通过
过程
每日燃尽与缺陷记录
风险
高风险前置，延期按优先级降级
共同对最终交付负责